## 갠트 차트 템플릿
WBS
프로젝트 이름 |  | 머니쿠션 금융 웰니스 서비스 |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | SKN 33기 4팀
프로젝트 관리자 |  | 김나은 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-10-14
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계
[7 empty] | 1주(09.28~10.02) |  |  |  |  | 2주(10.06~08) |  |  |  |  | 3주(10.12~16) |  |  |  |  | 4주(10.19~23) |  |  |  |  | 5주(10.26~30) |  |  |  |  | 6주(11.02~06) |  |  |  |  | 7주(11.09~13) |  |  |  |  | 8주(11.16~20) |  |  |  |  | 9주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 기획 |  | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 13 | 0%
1.1 | [1주] 요구사항 정의서 | 전원 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 월 to 1주(09.28~10.02) 금
1.1.1 | 계좌→원장·분류→예산→복구→승인 MVP | 전원 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 월 to 1주(09.28~10.02) 화
1.1.2 | 초기 예산·급여주기·목표 입력 정리 | 전원 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 화 to 1주(09.28~10.02) 수
1.1.3 | 금융 API 후보·조회 범위 조사 | 전원 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 월 to 1주(09.28~10.02) 수
1.1.4 | 예산·쿠션·복구·에이전트 요구 정리 | 전원 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 3 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 화 to 1주(09.28~10.02) 목
1.1.5 | 계좌·일정·구매 예외 요구 정리 | 전원 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 수 to 1주(09.28~10.02) 목
1.1.6 | 요구사항·변경 이력 검토·제출 | 전원 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 목 to 1주(09.28~10.02) 금
1.2 | [1주] WBS·핵심 우선·선행관계 정리 | 전원 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 화 to 1주(09.28~10.02) 금
1.3 | [2주] 프로젝트 기획서 | 전원 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 6 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 수 to 2주(10.06~08) 목
1.3.1 | 유사 서비스·금융 웰니스 차별점 정리 | 전원 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 수 to 1주(09.28~10.02) 금
1.3.2 | 핵심 우선·일정/구매 병행 준비 계획 | 전원 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 3 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 목 to 2주(10.06~08) 화
1.3.3 | 역할·공수·기술 스택 검토 | 전원 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 3 | 100% | bar: 1주(09.28~10.02) 목 to 2주(10.06~08) 화
1.3.4 | 기획서 작성·팀 검토·제출 | 전원 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 100% | bar: 2주(10.06~08) 화 to 2주(10.06~08) 목
1.4 | 개발 환경·CI·비밀값·비용 관측 설정 | 권세진 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 수 to 3주(10.12~16) 금
1.5 | 10/14 개정 동기화(에이전트 재구성·3인) | 전원 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | 100% | bar: 3주(10.12~16) 화 to 3주(10.12~16) 금
1.5.1 | 기획서 v5: 라우터+에이전트 4개·삭제 기능 반영 | 전원 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 100% | bar: 3주(10.12~16) 화 to 3주(10.12~16) 수
1.5.2 | 요구사항정의서 수정: 삭제(10/14)·권장 ID | 전원 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 100% | bar: 3주(10.12~16) 수
1.5.4 | 우선순위 1~3차·후순위 분류·머니쿠션 기준 | 전원 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 100% | bar: 3주(10.12~16) 수
1.5.3 | WBS v5: 3인 역할 재분배·일정 재조정 | 전원 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 100% | bar: 3주(10.12~16) 수
2 | 데이터 수집 및 저장 |  | 2026-10-01 | 2026-10-28 | 18 | 0%
2.1 | [2주] 수집 데이터 보고서 | 전원 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 5 | 0% | bar: 1주(09.28~10.02) 목 to 2주(10.06~08) 목
2.1.1 | 거래 API 필드·접근·출처·이용조건 확인 | 김혜리 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 4 | 0% | bar: 1주(09.28~10.02) 목 to 2주(10.06~08) 수
2.1.2 | 예산 정책·금융 교육 지식원 확보 | 권세진 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 4 | 0% | bar: 1주(09.28~10.02) 목 to 2주(10.06~08) 수
2.1.3 | 합성·수동 대체데이터 확보·탐색·필터링 | 김나은 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 0% | bar: 2주(10.06~08) 화 to 2주(10.06~08) 목
2.1.4 | 수집 보고서·개인정보 검토·제출 | 전원 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 0% | bar: 2주(10.06~08) 수 to 2주(10.06~08) 목
2.2 | [3주] DB·저장소 설계 문서 | 전원 | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 8 | 0% | bar: 2주(10.06~08) 화 to 3주(10.12~16) 금
2.2.1 | DB·API 입출력·상태·변경규칙 v1 합의 | 전원 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | 0% | bar: 2주(10.06~08) 화 to 3주(10.12~16) 화
2.2.2 | 예산 버전·조정 모드·승인 이력 스키마 | 김나은 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 월 to 3주(10.12~16) 수
2.2.3 | 보안·무결성·권한 v1 승인(Agent 무쓰기) | 김혜리 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 수 to 3주(10.12~16) 금
2.2.4 | 라우터 진입점·조정 모드·LLM 출력 7항목 합의 | 전원 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 수 to 3주(10.12~16) 금
2.3 | v5 추가 데이터 확보·검증 과제 | 전원 | 2026-10-12 | 2026-10-28 | 13 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 월 to 5주(10.26~30) 수
2.3.1 | MDIS·KOSIS 가계동향 확보·변수 결합 확인 | 김나은 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 월 to 3주(10.12~16) 목
2.3.2 | CODEF 대출 조회 항목·기관 범위 연동 테스트 | 김혜리 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 수 to 3주(10.12~16) 금
2.3.3 | (3차) 복지 API·대출 상품 데이터 범위 확인 | 권세진 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 수 to 3주(10.12~16) 금
2.3.4 | (검증) 카드 OCR·BIN 식별 지원 범위 검증 | 김혜리 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | 0% | bar: 5주(10.26~30) 월 to 5주(10.26~30) 수
3 | 데이터 전처리 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0%
3.1 | [3주] 데이터 전처리 결과서 | 전원 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 월 to 3주(10.12~16) 금
3.1.1 | 거래 정제·상가정보 업종→카테고리 매핑 | 김혜리 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 월 to 3주(10.12~16) 목
3.1.2 | 가계동향 카테고리·가구 범위·단위 정리 | 김나은 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 월 to 3주(10.12~16) 목
3.1.3 | 가맹점·사용자·시간 단위 분할·누수 검증 | 권세진 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 화 to 3주(10.12~16) 목
3.1.4 | 전처리 결과서 작성·검토·제출 | 전원 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 목 to 3주(10.12~16) 금
3.2 | [4주] ML/DL 학습결과서 | 전원 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 7 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 목 to 4주(10.19~23) 금
3.2.1 | 거래 분류: 기준선→학습·확신도 보정·기준값 | 김혜리 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 6 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 목 to 4주(10.19~23) 목
3.2.2 | 카테고리 비율 예측: 기준선 vs 회귀(MAE) | 김나은 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 6 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 목 to 4주(10.19~23) 목
3.2.3 | (2차) 또래 비교 회귀: 기준선 vs 회귀(R²) | 권세진 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 목 to 4주(10.19~23) 수
3.2.4 | 모델 3종 비교·학습결과서 검토·제출 | 전원 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 목 to 4주(10.19~23) 금
3.3 | [4주] 모델 저장/로드·API 연계 문서 | 김혜리 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 수 to 4주(10.19~23) 금
4 | 모델링 및 평가 |  | 2026-10-15 | 2026-11-13 | 22 | 0%
4.1 | [4주] 벡터DB/GraphDB 구축 결과서 | 권세진 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 7 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 목 to 4주(10.19~23) 금
4.1.1 | 금융 용어·가이드 지식원·임베딩 기준 선정 | 권세진 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 3 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 목 to 4주(10.19~23) 월
4.1.2 | 벡터DB 구축·검색 품질·지연 검증 | 권세진 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 월 to 4주(10.19~23) 목
4.1.3 | 검색·갱신 결과서 검토·제출 | 전원 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 목 to 4주(10.19~23) 금
4.2 | [5주] AI·멀티에이전트 아키텍처 | 전원 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 월 to 5주(10.26~30) 금
4.2.1 | 라우터 진입점→에이전트·조정 모드 매핑 상세화 | 김혜리 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 월 to 4주(10.19~23) 금
4.2.2 | 엔진 검수·재생성 3회·승인·권한 상세화 | 김나은 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 목 to 5주(10.26~30) 화
4.2.3 | (3차) ④ 하위 에이전트·동의 흐름 상세화 | 권세진 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 목 to 5주(10.26~30) 화
4.2.4 | 아키텍처 공동 검토·버전·제출 | 전원 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | 0% | bar: 5주(10.26~30) 화 to 5주(10.26~30) 금
4.3 | [산출물] LLM 구현(2.2 v1 합의 후) | 전원 | 2026-10-21 | 2026-11-13 | 18 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 수 to 7주(11.09~13) 금
4.3.1 | (1차) 라우터·통합 챗봇 선택지·전환 | 김혜리 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 6 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 수 to 5주(10.26~30) 수
4.3.2 | (1차) ① 거래 분류: 검색·지도+LLM·확인 | 김혜리 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0%
4.3.3 | (1차) ② 예산 설계: 비율→ML→LLM→엔진 | 김나은 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 6 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 수 to 5주(10.26~30) 수
4.3.4 | (1차) ③ 예산 조정: 모드 4개·7항목·재생성 | 김나은 | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 7 | 0% | bar: 5주(10.26~30) 월 to 6주(11.02~06) 화
4.3.5 | (3차) ④ 큰 지출 상담: 자금 계산·동의·통합 | 권세진 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 5 | 0% | bar: 6주(11.02~06) 수 to 7주(11.09~13) 화
4.3.6 | (3차) ④-1 복지 검색·④-2 대출 비교 | 권세진 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 6 | 0% | bar: 6주(11.02~06) 금 to 7주(11.09~13) 금
4.4 | [5주] sLLM 비적용·계산 엔진 검수 검증 | 김나은 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0%
4.5 | [6주] 멀티에이전트 테스트 계획·결과 | 전원 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 0% | bar: 5주(10.26~30) 월 to 6주(11.02~06) 금
4.5.1 | 단일 LLM 비교 시나리오·라우팅 테스트 계획 | 김혜리 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | 0% | bar: 5주(10.26~30) 월 to 5주(10.26~30) 목
4.5.2 | 1차 에이전트 모드별 검수·재생성·승인 회귀 | 전원 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | 0% | bar: 6주(11.02~06) 월 to 6주(11.02~06) 목
4.5.3 | 에이전트 테스트 결과 검토·제출 | 전원 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0% | bar: 6주(11.02~06) 목 to 6주(11.02~06) 금
5 | 모델 배포 |  | 2026-09-30 | 2026-11-20 | 36 | 0%
5.1 | [2주] 화면설계서 | 전원 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 6 | 0% | bar: 1주(09.28~10.02) 수 to 2주(10.06~08) 목
5.1.1 | 모바일 웹: 인증→원장→예산→승인 설계 | 전원 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 0% | bar: 1주(09.28~10.02) 수 to 1주(09.28~10.02) 금
5.1.2 | 입출력·이동·예외·오류 화면 설계 | 전원 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 3 | 0% | bar: 1주(09.28~10.02) 금 to 2주(10.06~08) 수
5.1.3 | 화면설계서 작성·팀 검토·제출 | 전원 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 0% | bar: 2주(10.06~08) 수 to 2주(10.06~08) 목
5.2 | [6주] 시스템 구성도·기술 스택 | 권세진 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 0% | bar: 5주(10.26~30) 월 to 6주(11.02~06) 금
5.3 | [7주] 서비스 테스트 계획·결과서 | 전원 | 2026-11-04 | 2026-11-13 | 8 | 0% | bar: 6주(11.02~06) 수 to 7주(11.09~13) 금
5.3.1 | 10/14 요구사항·경계·보안 시험 설계 | 김혜리 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | 0% | bar: 6주(11.02~06) 수 to 6주(11.02~06) 금
5.3.2 | 금액·검수·승인·권한·2~3차 동의 흐름 검증 | 전원 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4 | 0% | bar: 7주(11.09~13) 월 to 7주(11.09~13) 목
5.3.3 | 버그 수정·회귀·결과서 검토·제출 | 전원 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0% | bar: 7주(11.09~13) 목 to 7주(11.09~13) 금
5.4 | [8주] LLM 연동 웹 애플리케이션 | 전원 | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 25 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 월 to 8주(11.16~20) 금
5.4.1 | (1차) React 초기 설정·공통 컴포넌트·배포 | 권세진 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 월 to 4주(10.19~23) 금
5.4.2 | (1차) 회원·CODEF 계좌·카드 연결·거래 내역 화면 | 김혜리 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 월 to 5주(10.26~30) 금
5.4.3 | (1차) 온보딩(고정지출·구독 확인)·추천 예산·예산 조정·승인 화면 | 김나은 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 10 | 0% | bar: 4주(10.19~23) 수 to 6주(11.02~06) 화
5.4.4 | (1차) 홈·머니 쿠션(월급×3 판정·설정 선택) | 김나은 | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 7 | 0% | bar: 5주(10.26~30) 월 to 6주(11.02~06) 화
5.4.5 | (1차) 통합 챗봇 화면·에이전트 연동 | 김혜리 | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 7 | 0% | bar: 5주(10.26~30) 월 to 6주(11.02~06) 화
5.4.6 | 1차 MVP 통합 점검(핵심 흐름 E2E) | 전원 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | 0% | bar: 6주(11.02~06) 수 to 6주(11.02~06) 목
5.4.7 | (2차) 소비 분석: 서버 계산·템플릿·또래 비교 | 권세진 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 8 | 0% | bar: 5주(10.26~30) 수 to 6주(11.02~06) 금
5.4.8 | (2차) 소액 돌발지출 처리 화면 | 김나은 | 2026-11-04 | 2026-11-09 | 4 | 0% | bar: 6주(11.02~06) 수 to 7주(11.09~13) 월
5.4.9 | (2차) 알림·처리 화면 연결 | 김혜리 | 2026-11-04 | 2026-11-09 | 4 | 0% | bar: 6주(11.02~06) 수 to 7주(11.09~13) 월
5.4.10 | (3차) 큰 지출 상담 화면·결과 카드 | 권세진 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0% | bar: 7주(11.09~13) 월 to 7주(11.09~13) 금
5.4.11 | 중요 결함 수정·회귀·시연 환경 점검 | 전원 | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 4 | 0% | bar: 7주(11.09~13) 금 to 8주(11.16~20) 수
5.4.12 | 보안키 점검·최종 배포·안정화 | 권세진 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0% | bar: 8주(11.16~20) 목 to 8주(11.16~20) 금
6 | 발표 및 시연 |  | 2026-10-12 | 2026-11-20 | 30 | 0%
6.1 | [안내4주] 중간 PT(10/16 우선) | 전원 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 월 to 3주(10.12~16) 금
6.1.1 | 중간 PT·v5 기획·화면 프로토타입 준비 | 전원 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 월 to 3주(10.12~16) 목
6.1.2 | 중간 리허설·발표(10/16 확정) | 전원 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 0% | bar: 3주(10.12~16) 목 to 3주(10.12~16) 금
6.2 | 중간 피드백·우선순위·일정 반영 | 전원 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0% | bar: 5주(10.26~30) 월 to 5주(10.26~30) 화
6.3 | [8주] 최종 발표 PT 자료 | 전원 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 0% | bar: 7주(11.09~13) 월 to 8주(11.16~20) 금
6.3.1 | 평가 결과·성과·한계 PT 검토·제출 | 전원 | 2026-11-09 | 2026-11-18 | 8 | 0% | bar: 7주(11.09~13) 월 to 8주(11.16~20) 수
6.3.2 | 최종 리허설·발표(11/20) | 전원 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0% | bar: 8주(11.16~20) 목 to 8주(11.16~20) 금
6.4 | [8주] 정상·실패 시연영상(MP4) | 권세진 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 6 | 0% | bar: 7주(11.09~13) 금 to 8주(11.16~20) 금
6.5 | [8주] 소스코드·실행가이드 제출 | 김혜리 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0%
6.6 | 리소스·비용·API 정리(일정 제안) | 전원 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 0% | bar: 8주(11.16~20) 수 to 8주(11.16~20) 금